## Sheet1
WBS表
一、项目基本概况
项目名称： |  |  | 案例教学系统需求工程 | PRD2019-G10 | [5 empty] | 版本： | 0.3.0
制作人： |  |  | 杨海波 | [6 empty] | 审核日期：
项目经理： |  |  | 郭岳 | 2019.10.06 | [5 empty] | 修改日期： | 2019-11-01
二、工作分解结构（R-负责人;A-辅助; I-通知）
WBS代码 | 阶段 | 任务名称 | 包含活动 | 郭岳 | 杨海波 | 杨寒凌 | 周南 | 李骏 | 叶瑶毓 | 输入 |  | 输出
1.1.1 | 项目启动阶段 |  | 小组组建 | R | I | I | I | I | I | 杨老师提出项目 |  | 小组组建
1.1.2 |  |  | git仓库搭建&权限授予 | R | I | I | I | I | I | 小组会议 |  | git仓库
1.1.3 |  |  | 小组logo设计 | I | I | I | A | R | I | 小组会议 |  | 小组logo以及意义说明
1.1.4 |  |  | 确定例会的时间地点 | R | I | I | I | I | I | 小组会议 |  | 确定例会时间点
1.1.5 |  |  | 项目章程制定 | R | I | I | I | I | I | 小组会议 |  | 项目章程
1.2.1.1 | 项目计划阶段 | 项目可行性分析 | swot分析 | R | I | I | I | I | I | 小组会议 |  | swot分析结果
1.2.1.2 |  |  | 经济可行性分析 | R | A | A | A | A | A | 小组会议 |  | 经济可行性分析结果
1.2.1.3 |  |  | 技术可行性分析 | R | A | A | A | A | A | 小组会议 |  | 技术可行性分析结果
1.2.1.4 |  |  | 用户使用可行性分析 | R | A | A | A | A | A | 小组会议 |  | 用户使用可行性分析结果
1.2.1.5 |  |  | 可选方案分析 | I | I | I | I | R | A | 小组会议 |  | 可选方案结果
1.2.1.6 |  |  | 项目可行性分析报告 | A | I | R | I | I | I | 可行性分析结果 |  | 可行性分析报告
1.2.2.1 |  | 需求工程计划 | 范围管理计划 | R | I | I | I | I | I | 可行性分析结果 |  | 范围管理计划
1.2.2.2 |  |  | 成本管理计划 | I | I | R | I | I | I | 可行性分析结果 |  | 成本管理计划
1.2.2.3 |  |  | 需求管理计划 | I | I | R | I | I | I | 可行性分析结果 |  | 需求管理计划
1.2.2.4 |  |  | 沟通管理计划 | I | R | I | I | I | I | 可行性分析结果 |  | 沟通管理计划
1.2.2.5 |  |  | 风险管理计划 | I | I | I | I | I | R | 可行性分析结果 |  | 风险管理计划
1.2.2.5 |  |  | 需求工程计划文档 | I | I | I | I | R | I | 可行性分析结果 |  | 需求工程计划文档
1.2.2.6 |  |  | 需求工程计划PPT | A | I | I | R | I | I | 需求工程计划文档 |  | 需求工程计划PPT
1.3.1.1.1 | 项目实施阶段 | 需求获取 | 定义产品愿景和项目范围 | R | A | A | A | A | I | 需求工程项目计划 |  | 产品愿景文档及项目范围文档
1.3.1.1.2 |  |  | 确定需求开发过程 | R | A | A | A | A | I | 项目计划；愿景及范围文档 |  | 开发流程
1.3.1.1.3 |  |  | 识别用户类型及其特征 | R | A | A | A | A | I | 用户访谈 |  | 用户类型及其特征报告
1.3.1.1.4 |  |  | 为每类用户选出用户代表 | A | I | I | I | R | I | 访谈记录；用户访谈报告 |  | 用户代表
1.3.1.1.5 |  |  | 安排由典型用户组成的焦点小组 | R | A | A | A | A | I | 用户代表 |  | 焦点小组
1.3.1.1.6 |  |  | 建立核心队伍 | R | A | A | A | A | A | 团队建设 |  | 核心队伍
1.3.1.1.7 |  |  | 用户访谈 | R | A | A | A | A | I | 用户类型及其特征报告；用户代表 |  | 访谈记录；用户访谈报告
1.3.1.1.8 |  |  | 举办并引导需求获取大会 | R | I | A | I | I | I | 焦点小组；问题和稻草人模型 |  | 获取的需求；问题报告
1.3.1.1.9 |  |  | 分析用户工作流程 | I | I | I | I | I | R | 用户代表使用过程 |  | 业务流程图
1.3.1.1.10 |  |  | 分发调查问卷 | I | I | I | R | I | I | 调查问卷编写 |  | 调查结果报告
1.3.1.1.11 |  |  | 分析文档 | I | I | R | I | I | A | 现有文档；硕士论文 |  | 提取的需求
1.3.1.1.12 |  |  | 检查问题报告 | I | I | I | I | R | I | 获取的需求；问题报告 |  | 提取的需求
1.3.1.1.13 |  |  | 重用现有需求 | I | I | I | I | I | R | 现有需求 |  | 提取的需求
1.3.1.2.1 |  | 需求分析 | 为应用环境建模 | I | R | I | I | A | I | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图 |  | 系统环境关系图；生态环境图
1.3.1.2.2 |  |  | 创建用户界面以及技术原型 | I | R | I | I | A | I | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型 |  | 界面原型
1.3.1.2.3 |  |  | 分析需求可实现性 | R | A | A | A | A | I | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 |  | 可实现性分析报告
1.3.1.2.4 |  |  | 需求安优先级排序 | R | A | I | I | I | A | 提取的需求 |  | 排序好的需求
1.3.1.2.5 |  |  | 为需求建模 | R | A | A | A | A | I | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 |  | 数据流图、视图关系图、状态转移图、状态表、会话图和决策树等
1.3.1.2.6 |  |  | 建立数据字典 | I | A | I | R | I | I | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 |  | 数据字典
1.3.1.2.7 |  |  | 将需求分配给子系统 | A | I | I | I | R | A | 提取的需求 |  | 子系统需求
1.3.1.3.1 |  | 需求规格说明 | 采用软件需求规格说明模板 | I | I | I | R | I | I | 文档模板寻找 |  | ISO9001软件工程项目标准文档模板
1.3.1.3.2 |  |  | 明确需求来源，需求唯一标识 | I | I | I | I | R | I | 提取的需求 |  | 标识好的需求
1.3.1.3.3 |  |  | 记录业务规则 | I | I | R | I | I | I | （公司政策；政府法规）；标准和算法 |  | 项目文档标准；项目章程；项目配置管理标准
1.3.1.3.4 |  |  | 记录非功能需求 | I | I | R | I | I | I | 提取的需求；访谈报告 |  | 非功能需求
1.3.1.3.5 |  |  | SRS文档 | A | A | A | R | A | I | 现阶段所有成果 |  | SRS文档
1.3.1.3.6 |  |  | ppt制作 | A | A | A | R | A | I | 现阶段所有成果；SRS文档 |  | 评审PPT
1.3.1.4.1 |  | 需求验证 | 需求评审 | R | A | A | A | A | I | SRS、PPT |  | 修改SRS
1.3.1.4.2 |  |  | 编写测试用例 | A | R | I | A | I | I | SRS |  | 测试用例
1.3.1.4.3 |  |  | 编写用户手册 | I | A | I | R | I | I | SRS |  | 用户手册
1.3.1.4.4 |  |  | 定义验收标准 | A | I | A | I | I | R | 用户访谈 |  | 验收标准
1.3.1.4.5 |  |  | 模拟需求 | I | I | I | I | R | I | SRS；模拟器 |  | 可运行的系统模型
1.3.2.1 |  | 需求管理 | 确定变更控制过程 | R | A | A | A | A | I | 需求变更需要 |  | 需求变更控制流程
1.3.2.2 |  |  | 进行需求影响分析 | A | R | I | I | I | R | 需求变更需要 |  | 变更影响分析报告
1.3.2.3 |  |  | 建立基线并控制需求集和版本 | I | I | I | I | R | I | 需求变更需要 |  | SRS基线；版本控制
1.3.2.4 |  |  | 维护需求变更的历史记录 | I | I | I | I | R | I | 需求变更需要；SRS基线 |  | 版本控制
1.3.2.5 |  |  | 跟踪每一项变更 | A | I | I | R | I | I | 需求变更需要；SRS基线；版本控制 |  | 跟踪记录
1.3.2.6 |  |  | 跟踪需求问题 | R | I | I | I | I | I | 问题跟踪工具 |  | 需求澄清、缺陷弥补、评审后修改
1.3.2.7 |  |  | 维护一个需求可跟踪矩阵 | I | I | A | I | I | R | 需求变更过程 |  | 需求可跟踪矩阵
1.3.2.8 |  |  | 使用需求管理工具 | I | R | I | I | I | I | 需求管理工具 |  | 需求管理
1.3.2.9 |  |  | 衡量需求稳定性 | R | I | I | I | I | I | 需求可跟踪矩阵 |  | 需求稳定性报告
1.4.1 | 项目控制阶段 |  | 阶段性评审 | R | I | I | I | I | I | 评审计划 |  | 评审得分
1.4.2 |  |  | 定期例会 | R | I | I | I | I | I | 小组会议 |  | 会议记录；会议录音
1.4.3 |  |  | QA计划 | R | A | A | A | A | A | 项目质量需要 |  | QA计划文档
1.5.1 | 项目收尾阶段 |  | 项目质量评估与验收 | R | I | I | I | I | I | 项目收尾要求 |  | 项目整体
1.5.2 |  |  | 项目复盘和总结 | R | I | I | I | I | I | 项目收尾要求 |  | 项目总结报告